## Sheet1
中山大学数据科学与计算机学院 “冬至春未远，吃饺话团圆” 冬至文化节活动 执策书
主办：数据科学与计算机学院 承办：数据科学与计算机学院学生会 二〇一八年十二月七日
一、 活动时间安排表
(一) 活动时间
2018年12月22日19：30 ～ 21：40
(二) 活动安排
时间 |  | 内容 |  |  |  | 具体执行
第一阶段 | 19:00-19:30 | 工作人员布场 |  |  |  | 秩序A、B组全体按照规划的区域搬动桌椅，布置场地，确认桌椅数量，秩序C组在每个地点放上班级号数，摆放花瓶、物资领取表等物资，秩序D组协助A、B组的同时，如果有同学提前进场，负责相应的引导工作；物资组在18:40左右先与食堂确认材料准备情况，全体工作人员到19:00左右提醒同学尽快吃完饭；19:00开始，物资A组负责分配饮料，碗筷，饺子皮，手套，物资B组负责分配馅料，物资C组负责分配调料；节目组调试音响话筒等效果是否正常，机动组负责搭建舞台。
| 19:30-19:45 | 组织同学进场，并派迎接组迎接领导 |  |  |  | 秩序A组负责维持物资处秩序，秩序B、C组负责组织同学找到班级所在位置，维持现场秩序并引导班级负责人领取饺子皮、饺子馅、碗筷、调料等物资，秩序D组迎接领导坐到指定位置，物资组负责分发馅料，碗筷等物资，节目组负责维护舞台秩序，19:45入场完毕。主持人宣布活动正式开始。
第二阶段 | 19:45-19:50 | 领导致辞（如果没有领导致辞就直接进入包饺子环节） |  |  |  | 在此过程中由主持人负责活动的进行，介绍活动流程和相关娱乐活动，秩序A组维持秩序，让同学们尽量安静，秩序C组协助A组工作，秩序D组前往窗口处待命。物资A组在物资存放处管理物资，物资B组在调料处管理调料，
| 19:50-20:10 | 第一轮包饺子（最好看饺子评选大赛，以小组为单位做出一份外观最好的饺子，煮好之后拍照片，发送图片到后台，截止时间20:55，由工作人员后期评定） |  |  |  | 秩序B组欢送领导退场后，将领导送到指定地点。而后每班各自进行包饺子与配调料，在舞台处播放BGM，可以点歌（点歌的具体方式在舞台处记下歌名与歌手，由节目组确认，每人限点一首。内容需积极向上，不能太过低俗的音乐）。
| 20:10-20:30 | 第一轮煮饺子（若提前包好，可联系当时小组的负责人，由其安排可以早煮，煮的时候让秩序组的同学留意自己负责的小组是在哪个锅里面煮的，煮的快的小组可以提前吃），领取饺子 |  |  |  | 由秩序A组负责各班收集饺子，将包好的饺子用盘子装好，并做好标记（事先准备好带有小组数字标识的夹子；考虑到班数多，可以在包饺子的过程中收集，视饺子数量确定）指引班级负责人带着饺子到达指定位置煮饺子。秩序C组负责维持窗口附近秩序，秩序D组进入厨房提醒厨师工作，饺子煮熟后，秩序D组负责在各班联系群中发布信息，通知班级负责人前往窗口领取饺子。在煮饺子的过程中，舞台开始节目表演。节目组负责在活动环节维持秩序，避免发生混乱。(秩序A组在前期加入联系群，注意手机信息，及时通知对应的小组）
| 20:30-20:55 | 吃饺子，第二轮包饺子（提醒到20:55就不要再包了，如果提前包好，可联系当时小组的负责人，由其安排可以早煮） |  |  |  | 舞台节目表演结束，点歌环节继续。到20:55秩序A组让同学们停止包饺子，将没有用完的饺子皮或者饺子馅放在一旁。20:55第二轮收集饺子。
| 20:55-21:15 | 第二轮煮饺子，领取饺子 |  |  |  | 过程与第一轮煮饺子相同（舞台仍然为点歌环节）
| 21:15-21:40 | 第二轮吃饺子 |  |  |  | 21:15-21:35左右节目组组织大家自愿表演，自愿表演者可以有纪念小礼品。（如果没有自愿表演，则继续点歌环节）21:35主持人说结束语。21:40左右准备退场。退场的时候分班进行，秩序A组负责安排顺序以及维持秩序。
第三阶段 | 21:40-21:50 | 组织同学离场，开始收拾场地 |  |  |  | A组引导所负责的小组按顺序离场；F组在现场维护秩序，其余小组开始收拾所负责的区域
| 21:50-22:30 | 工作人员收拾场地 |  |  |  | A、B组负责收拾桌面上的垃圾以及餐具，将桌、椅搬回原来的位置；C组回收食物、对讲机等物资；D、E组负责协助饭堂工作人员整理窗口物资并打扫场地；F组帮助其他有需要的组员，维护现场秩序
二、 人员安排
(一) 工作人员分组
布置场地（第一阶段）
|  | 秩序组（20人） |  |  |  | 机动组（5人） |  |  | 物资组（13人） |  |  |  | 节目组（2人） |  | 负责人
|  | A组（孙浩男，卢曼宁，李研通，体育部2人，学术部2人，文娱部1人） | B组（缪贝琪，董轩宇，刘依澜，宣传部2人，外联部3人） | C组（曹芯瑜，秘书处1人） | D组（田蕊，秘书处1人） | （廖家源，吴伟鑫，宋渝杰，体育部2人） |  |  | A组（杨辉，海明皓，张玉莹，张又方） | B组（陈小恬，邓俊锋，吴子裕，外联部1人，宣传部1人，文娱部2人） |  | C组（王家欣，秘书处1人） | （胡鹏飞，文娱部1人） |  | 吴伟鑫
19:00-19:30 |  | 按照布场图从北处开始搬动桌椅 | 按照布场图从南处开始搬动桌椅 | 负责摆放花瓶，班级号码牌，物资领取表等物资 | 协助A、B组布场工作，有同学提前到达的话负责引导工作 | 负责活动前舞台的搭建（按布场图在舞台位置安放展板，并将音响摆放在舞台的两侧空地） |  |  | 分配饮料，碗筷，饺子皮，手套 | 分配馅料 |  | 分配调料 | 调试音响，连接舞台设施，确定主持人嘉宾入场
19:30-19:45 |  | 维持物资处秩序 | 维持现场秩序，引导班级负责人领取物资 |  | 负责迎接领导（具体时间视情况而定） | 随时待命 |  |  | 负责分发馅料，碗筷等物资 |  |  |  | 维护舞台秩序
活动进行（第二阶段）
|  | 物资组（6人） |  | 秩序组（24人） |  |  |  | 节目组（3人） |  | 采风组（2人） | 主持人（2人） |  | 机动组（5人） | 负责人
|  | A组（杨辉，海明皓，张玉莹，张又方） | B组（王家欣，秘书处1人） | A组（董轩宇，卢曼宁，孙浩男，李研通，缪贝琪，刘依澜，文娱部1人，外联部3人，体育部2人，学术部2人） | B组(田蕊，秘书处1人) | C组(曹芯瑜，秘书处1人,文娱部1人，陈小恬，外联部1人，吴子裕) | D组（邓俊锋，宣传部1人） | 胡鹏飞和文娱部2人 |  | 宣传部2人 | 主持人队2人 |  | 廖家源，吴伟鑫，宋渝杰，体育部2人 | 董轩宇
19:45-19:50 |  | 活动开始后，在物资存放处管理物资，包括食材，礼品，碗筷等 | 在调料处（位置详见布场图），管理调料。 | 在各自负责的班级附近负责解决同学提出的问题，如果同学缺碗筷之类的物资时需要前往物资处领取相应物资 | 协助秩序A组工作 | 协助秩序A组工作 | 在窗口处待命 | 为主持人，表演者接递话筒，音频的播放等 | 领导离场后，同学们包饺子期间，播放BGM（班级点的歌曲） | 选择性拍摄活动场面。（闲暇时间去协助秩序BC组工作） | 宣布活动正式开始（19:45），介绍到场嘉宾，主持领导致辞的环节 |  | 随时待命，别的组工作人员不够时，立即补上
19:50-20:10 |  |  |  |  | 领导离场时，陪送领导（具体时间视情况而定）领导离场之后，协助A组维持全场秩序 | [5 empty] | 主持人公布各班级点歌信息
20:10-20:30 |  |  |  | 第一轮收饺子（20:10）：每位组员负责若干个班级。负责的班级饺子包好后，将带有标记的夹子交给对应班级负责人，并指引他们带着饺子前往窗口处煮饺子。 |  | 维持窗口秩序 | 其中一人负责进去厨房，提醒厨师不要弄乱、弄丢夹子。等饺子煮好了之后窗口负责人联系负责班级的组员，组员联系班级负责人（就是班里的人）前往窗口领取饺子 |  | 20:10开始为表演节目做准备 |  | 协助表演人员进行表演
20:30-20:55 |  |  |  | 留在负责的地方待命，与负责的班级保持联系 |  | 协助秩序A组工作 | 在窗口处待命 |  | 继续播放BGM |  | 继续公布班级点歌信息
20:55-21:15 |  |  |  | 第二轮收饺子（20：55）：具体内容同上，另外还要通知停止包饺子
21:15-21:35 |  |  |  | 继续之前的任务 |  |  |  |  | 在舞台附近维持秩序，协助自愿表演的同学 |  | 自愿表演时间，主持人上台活跃气氛，并说明上台表演就有精美礼品相送
21:35-21:40 | [8 empty] | 维持舞台秩序 |  | 说结束语
活动结束（第三阶段）
人员分工 |  | A（15人） |  |  | B（5人） |  | C（7人） |  | D（4人） | E（4人） | F（5人） |  |  |  | 负责人
|  | 董轩宇，孙浩男，卢曼宁，李研通，缪贝琪，刘依澜，文娱部1人，外联部3人，体育部2人，学术部2人，宣传部1人（上面秩序A组的加一个采风组的） |  |  | 胡鹏飞，吴子裕和文娱部3人（节目组+部分秩序C的） |  | 杨辉，海明皓，张玉莹，张又方，王家欣，秘书处1人，宣传部1人（物资组+一个采风组的） |  | 陈小恬，曹芯瑜，外联部1人，秘书处1人（部分秩序C的） | 田蕊，秘书处1人，邓俊锋，宣传部1人（秩序B+D） | 廖家源，吴伟鑫，宋渝杰，体育部2人（机动组） |  |  |  | 海明皓
21:40-21:50 |  | 先负责引导同学有序离场 |  |  | 拆卸舞台 |  | 将剩下的食材交给饭堂处理 |  | 与饭堂人员协调，推车收集各小组的盘子 | 与饭堂人员协调，收拾窗口处的物资 | 帮助其他有需要的组员，维护现场秩序
21:50-22:30 |  | 负责收拾桌面上的垃圾以及餐具，将桌、椅搬回原来的位置 |  |  |  |  | 回收音响，对讲机，小蜜蜂等物资，并将其放到宿舍阿姨那里保管 |  | 打扫清理场地
(二) 工作人员汇总
| 生活部 | 秘书处 | 学术部 | 文娱部 | 宣传部 | 体育部 | 外联部 | 院主持人队
人数 | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2
总人数 | 生活部: 42
三、 附录
(一) 物资表
| 物品 | 数量单位 | 单位 | 总价
食材 | 生活部: 饺子馅料*; 秘书处: 360 斤; 学术部: ￥13; 文娱部: ￥4260
| 冬菇猪肉 | 120斤 | ￥35 | ￥4200
| 玉米猪肉 | 120斤 | ￥31 | ￥3720
| 白菜猪肉 | 120斤 | ￥30 | ￥3600
| 饺子皮* | 360斤 | ￥5 | ￥1800
| 面粉 | ———— | ———— | ————
| 陈醋* |  | ———— | ————
| 辣椒* | ———— | ———— | ————
| 一次性碗筷 | 1000套 | ------ | ￥500
| 碗（调味用） | 120个 | ———— | ————
| 锅炉 | 5个 | ———— | ————
| 大铁盘 | 120个 | ———— | ————
| 食堂窗口* | 4个 | ———— | ————
￥13820
执行 | 生活部: 手套; 秘书处: 一份 400 只，总四份; 学术部: ￥9.8; 文娱部: ￥39.2
| 纸 | 一份 30 包，总两份 | ￥28.9 | ￥57.8
| 纸杯 | 一份 1000 只，总一份 | ￥55 | ￥55
| 秤（待定） | 2 台 | ￥79 | ￥148
| 抹布 | 一份 10 条，总五份 | ￥23.8 | ￥119
| 垃圾袋 | 一份 50 个 | ￥27.9 | ￥27.9
| 木夹子 | 100个 | ￥0.295 | ￥29.5
| 水果 | 暂定 | 时价 | 时价
￥476.4
宣传及布场 | 生活部: 卡纸; 秘书处: 一份 50 张; 学术部: ￥14.6; 文娱部: ￥14.6
| 彩笔 | 一盒 | ￥25 | ￥25
| 盒子（桌号） | 60 个 | ￥1.2 | ￥72
| 干花 | 3斤 | ￥13.8 | ￥41.5
展板
海报
门票
￥153.1
奖品 | 生活部: 饺子（线上宣传）; 秘书处: 22份; 学术部: ￥15（暂定）; 文娱部: ￥330
| 抱枕（自愿表演奖励） | 3个 | ￥55 | ￥165
| 零食（班级奖品） | 3个 | ￥23.9 | ￥71.7
￥566.7
总共：14989.2元
(二) 应急预案
紧急情况 | 学术部: 处理方案
前期搬运设备中途出现意外不能及时到达 | 学术部: 机动组全员出动帮助搬运
工作人员迟到或缺席 | 学术部: 调用机动组成员进行补充
布场速度太慢 | 学术部: 催促工作人员加快速度，闲置人员可帮忙
参与人数超过预期 | 学术部: 秩序组C组拉来多余的桌子进行场地延伸补充，并提前多准备食材和餐具
即将开始布场时还有同学逗留吃饭 | 学术部: 派秩序组A、B组进行提醒，催促他们尽快离开
食材、餐具不足 | 学术部: 多准备50人份的食材、餐具，在分发餐具时每个组多分发5人份
桌椅或地板脏乱需要清理 | 学术部: 负责该组的秩序组A组叫机动组人员带清理工具过来清理
舞台设备出现问题 | 学术部: 由节目组工作人员进行调试修复
领导迟到 | 学术部: 合理调整各领导致辞顺序
领导缺席 | 学术部: 少数缺席（根据领导总数决定），则跳过；多数缺席，邀请学生会主席团或部长团进行发言补充
夹子不慎丢失 | 学术部: 相应的秩序组A组人员去物资处领取备用夹子
同学入场时出现秩序混乱 | 学术部: 秩序组A、B组人员控制场面，引导学生入座
活动进行中出现混乱（如分发物资时） | 学术部: 附近的秩序组人员进行协调
表演人员迟到 | 学术部: 合理调整表演顺序，主持人及时控制场面气氛
同学自愿表演积极性不高 | 学术部: 由主持人和秩序组进行气氛活跃，提醒有精美的奖品，或者由内部人员上场表演
有人烫伤 | 学术部: 提前准备一些烫伤膏等药品，严重者由机动组人员送往医务室
端饺子时不小心洒落饺子 | 学术部: 由秩序组A组的相应人员与其他班级进行协商，匀给其适当数量的饺子并联系机动组清理场地
现场太过嘈杂，远离舞台的同学听不见主持人说话 | 学术部: 相关秩序组A组的人员进行安抚并维持现场秩序
有班级不会包饺子导致速度过慢 | 学术部: 相关秩序组A组的人员进行指导、辅助包饺子
食材剩余过多 | 学术部: 物资组A、B组跟食堂阿姨商量进行回收
食堂停电停水 | 学术部: 通过所有渠道通知同学们延期举办
有同学要洗手 | 学术部: 工作人员指引同学前往洗手台
有同学想去厕所 | 学术部: 工作人员引导同学去最近的厕所
有同学突然肚子痛 | 学术部: 提前准备药品，严重者由机动组人员陪同前往医务室
活动中有同学发生争吵 | 学术部: 由相关秩序组A组进行协调和疏通（若情况严重机动组要前往协助解决）
某环节进行的时间与预期不符 | 学术部: 对下面环节的时间进行调整
有同学摔倒 | 学术部: 提前准备一些创可贴等药品，严重者由机动组送往医务室
(三) 游戏环节说明
1.最好看饺子评选
活动开始第一轮包饺子时主持人宣布该游戏规则、奖品等内容。活动期间同学们可以以小组为单位包认为最好看的饺子，拍照上传到公众号后台（要说明小组号），由后台工作人员评选出三个最好看的饺子，在活动后期推送中公布结果并送出礼物
2.自愿表演
21：15-21：30左右为自愿表演时间，主持人在舞台上活跃气氛，介绍该环节内容，鼓励同学们举手参加（表演只能单独上台，每人一个节目，预计共3各节目）。奖品为抱枕。
(四) 时间轴
时间 | bar: 秘书处
18:00-19:00 | 秘书处: 搬运物资
19:00-19:30 | bar: 秘书处
19:30-19:45 | 秘书处: 领导、同学进场
19:45-19:50 | 秘书处: 领导致辞
19:50-20:10 | 秘书处: 第一轮包饺子
饺子评选比赛
20:10-20:30 | 秘书处: 第一轮煮饺子
节目表演开始
20:30-20:55 | 秘书处: 第一轮吃饺子
第二轮包饺子
20:55-21:15 | 秘书处: 第二轮煮饺子
21:15-21 | 秘书处: 第二轮吃饺子
21:15-21:30 | 秘书处: 开始自愿表演
21:30-21:40 | 秘书处: 活动评选
21:40-21:50 | 秘书处: 组织同学离场
21:40-22:30 | bar: 秘书处